## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto: SafeXP
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN
Identificar al usuario | A | 1 | Entrevistas/Entrevistas / Encuestas / Formularios digitales | Proceso de reconocer y validar la identidad de una persona que interactúa con un sistema o servicio digital
Requerimientos funcionales | A1 | 1.1 | Historias de usuario / Documento de requisitos / Reuniones con cliente | Son las funciones que el sistema debe hacer sí o sí.
Necesidades del usuario | A2 | 1.1.1 | Mapa de empatía / Observación directa / Análisis de problemas | Son los problemas o situaciones que el usuario quiere resolver.
Requerimientos no funcionales | A3 | 1.2 | Checklist de calidad / Normas ISO / Documento de especificaciones | Son características de calidad del sistema.
Intereses personales | A4 | 1.2.1 | Encuesta de preferencias / Entrevista personalizada / Análisis de tendencias | Preferencias del usuario.
Diseño de solución | B | 2 | Pizarra o Miro / Trello o Jira / Figma | Proceso estructurado que transforma requisitos empresariales en un plan técnico detallado
Lluvia de ideas | B1 | 2.1 | Post-its / Mapa mental / Reunión creativa | Etapa donde se proponen muchas ideas sin juzgarlas, para encontrar la mejor solución.
Retroalimentación | B2 | 2.1.1 | Formulario Google / Reunión de revisión / Pruebas con usuarios | Opiniones o comentarios de usuarios o equipo para mejorar la idea o el diseño.
Definir metodología | B3 | 2.2 | Scrum o Kanban / Cronograma Gantt / Plan de trabajo | Elegir cómo se trabajará el proyecto.
Establecer roles | B4 | 2.2.1 | Organigrama / Matriz RACI / Documento de responsabilidades | Asignar responsabilidades a cada miembro del equipo.
Definir herramientas | B5 | 2.3 | VS Code / GitHub / Figma | Seleccionar los programas o tecnologías que se usarán.
Desarrollo | C | 3 | VS Code / Git / Base de datos | Proceso continuo de evolución, crecimiento, mejora y transformación positiva en ámbitos físicos, sociales, económicos o intelectuales
Página | C1 | 3.1 | HTML / CSS / JavaScript | Es la interfaz visual que verá el usuario (frontend).
Lenguaje de progrmación | C2 | 3.1.1 | JavaScript / Python / Framework | El lenguaje que se usará para desarrollar.
Servidor | C3 | 3.1.2 | Node.js / XAMPP / Hosting en la nube | Es donde se ejecuta la aplicación y se procesan los datos (backend).
Servicio base de datos | C4 | 3.1.3 | MySQL / MongoDB / PostgreSQL | Sistema donde se almacenan los datos.
Sistemas de autentificación | C5 | 3.1.4 | Firebase Auth / JWT / Base de datos de usuarios | Mecanismos que permiten verificar la identidad del usuario.
Diseño de niveles | C6 | 3.1.5 | Storyboard / Documento de progresión / Tabla de niveles | Organización del contenido o funcionalidades en distintos niveles de dificultad o acceso.
Busqueda de contenido educacativo acorde | C7 | 3.2 | Google Académico / Libros digitales / Plataformas educativas | Proceso de seleccionar información adecuada según la edad, nivel o necesidades del usuario.
Implemenación y construcción | D | 4 | Git / Postman / Entorno de pruebas | describen el proceso de transformar un diseño en una realidad física o funcional
Integración de componentes | D1 | 4.1 | API REST / Postman / Control de versiones | Unir todas las partes del sistema (frontend, backend, base de datos) para que funcionen juntas correctamente.
Prototipos | D2 | 4.2 | Figma / Adobe XD / Wireframes | Versiones preliminares del sistema para probar ideas antes de hacer la versión final.
Gestión de versiones | D3 | 4.2.1 | Git / GitHub / Git Flow | Control de cambios en el proyecto para saber qué se modificó y cuándo.
Validaciones y pruebas | E | 5 | PyTest / Consola del navegador / Checklist de pruebas | Procesos críticos de control de calidad que aseguran que un sistema, software o producto cumpla con los requisitos definidos
Corrección de fallos | E1 | 5.1 | Debugger / Registro de errores / Control de incidencias | Detectar y arreglar errores encontrados en el sistema.
Pruebas unitarios | E2 | 5.1.1 | PyTest | Pruebas que verifican que cada parte pequeña del sistema funcione correctamente de manera individual.
Pruebas conjuntas | E3 | 5.1.2 | Postman / Pruebas de integración / Entorno staging | Pruebas donde se verifica que varias partes del sistema funcionen correctamente al mismo tiempo.
Pruebas del prototipo | E4 | 5.1.3 | Test con usuarios / Formularios de evaluación / Lista de validación | Evaluación del prototipo para detectar mejoras antes del desarrollo final.
Entrega final | F | 6 | Lista de verificación / Pruebas finales / Revisión con el cliente | Acto conclusivo de un proceso, proyecto o cadena de suministro, donde el producto, documento o servicio se entrega al destinatario
Testeo final | F1 | 6.1 | Checklist general / Pruebas funcionales completas / Validación del cliente | Revisión completa del sistema antes de entregarlo para asegurar que todo funcione correctamente.
Documentación | G | 7 | Google Docs o Word / Diagramas UML / PDF final | Conjunto de documentos oficiales, técnicos o informativos que acreditan, describen o prueban un hecho
Realizar documentos | G1 | 7.1 | Plantillas Normas APA / Word / Control de versiones | Elaborar documentos que expliquen el proyecto, su funcionamiento y características.
Realizar manual de usuario | G2 | 7.1.1 | Capturas de pantalla / Guía paso a paso / Video tutorial | Guía sencilla que explica cómo usar el sistema paso a paso.
Realizar manual técnico | G3 | 7.1.2 | Diagrama UML / Documentación del código / Especificaciones técnicas | Documento más detallado dirigido a desarrolladores o técnicos, donde se explica la estructura del sistema, código y configuración.
Registro de resultados | G4 | 7.2 | Reporte de pruebas / Métricas de rendimiento / Bitácora del proyecto | Guardar evidencias de pruebas, mejoras y resultados obtenidos durante el proyecto.
Mantenimiento | H | 8 | VS Code | Conjunto de acciones técnicas y administrativas destinadas a preservar, restaurar o mejorar equipos, instalaciones o sistemas