## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Product Owner | Programadores | Diseñador | Testers | Scrum Master | Gerente | Documentador | Analista de requisitos | Coordinador | Soporte Técnico | Usuario
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Roles Scrum |  |  |  |  | Gestion |  |  |  |  | Cliente
FASE 1
Alta | En espera | Requeimientos funcionales | R |  |  |  | A |  |  | R |  |  | R
Media | En espera | Necesidades del usuario | R |  |  |  | A | [5 empty] | R
Baja | En espera | Requeimientos no funcionales | R |  |  |  | A |  |  | R |  |  | R
Baja | En espera | Intereses personales | R |  |  |  | A | [5 empty] | R
FASE 2
Alta | En espera | Lluvia de ideas | I | R | R | R | R | R | I |  | I
Media | En espera | Retroalimentacion | R | I | I | I | A | I |  |  | I | C
Alta | En espera | Definir metodología |  | A | A | A | R | I |  |  | I
Media | En espera | Establecer roles |  |  |  |  | R | I |  |  | R
Baja | En espera | Definir herramientas |  | R | R | R | R | I | I | R |  | R
FASE 3
Alta | En espera | Pagina | A | R | R | I | C | A | I |  | A | R | I
Media | En espera | Lenguaje de programación |  | R | R |  | C | C | I | A |  | I
Media | En espera | Servidor |  | C | R |  | C | C | I | A |  | R
Alta | En espera | Servicio base de datos |  | C | R |  | C | C | I | A | A | A
Media | En espera | Sistema de autentificación |  | R | I | I | C | C | I | A | A | A
Media | En espera | Diseño de niveles | A | I | R | I | C | I | I
Alta | En espera | Busqueda de contenido educacativo útil y acorde | I | R: I; I: R; C: C; C: I; I: I
|  | FASE 4 | [11 empty] | 0
Alta | En espera | Integracion de componentes |  | R | R | R | A |  | C | A | C
Media | En espera | Prototipos | A | R | R | R | I |  | C | A | I
Baja | En espera | Gestion de versiones | I | R | R |  | A |  | C | A | C | R
FASE 5
Alta | En espera | Correccion de fallos | I | R |  | C | A | I |  |  | A | R
Media | En espera | Pruebas unitarios | I | C |  | R | A | I |  |  | A | R
Media | En espera | Pruebas conjuntas | I | C |  | R | A | I |  |  | A | R
Baja | En espera | Pruebas del prototipo | I | C |  | R | A | I |  |  | A | R
FASE 6
Alta | En espera | Testeo final | I | C |  | R | A | I |  |  | A | R
FASE 7
Baja | En espera | Realizar documentos | I | R | C | C | A | I | R |  | A
Media | En espera | Realizar manual de usuario | I | R | C | C | A | I | R |  | A
Baja | En espera | Realizar manual tecnico | I | R | C |  | A | I | R |  | A | C
Media | En espera | Registro de resultados | I | R | C | C | A | I | R |  | A
FASE 8
Alta | En espera | Mantenimiento | I | R |  | C | A | I |  |  | A | R
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera